## 汇总表
2023年度统筹整合财政涉农资金项目（第三批）汇总表
序号 | 乡（镇） | 村 | 项目大类 | 项目名称 | 建设性质（新建/续建） | 时间进度 | 项目建设任务（内容） | 项目类别（请筛选） |  |  | 项目属性（请筛选） | 资金规模和筹资方式（补助标准） |  |  | 责任单位 | 实施单位 | 绩效目标 |  |  | 受益情况
[12 empty] | 安排资金（万元） | 其中：中央专项 | 其中：市级专项 |  |  | 效益指标（带农联农效果，群众参与） | 产出指标（项目产出成果） | 满意度指标 | 覆盖 户数 | 覆盖人 口数
[8 empty] | 类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ
合计 | [6 empty] | 项目合计：49个 |  |  |  |  | 2827.05 | 1236 | 1591.05
1 | 全县 | 各村 | 农村产业发展 | 产业直补、产业扶贫基地和农民专业合作社、庭院经济奖补 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 产业直补、产业扶贫基地和农民专业合作社、庭院经济奖补 | 产业发展项目 | 生产奖补 | 产业奖补 | 农村产业发展 | 1236 | 1236 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 通过奖补的形式带动脱贫户及监测对象增收，预计可为脱贫户及监测对象提高收入2000元，受益脱贫户及监测对象8000户，15874人。 | 产业直补、产业扶贫基地和农民专业合作社、庭院经济奖补1项 | ≧95% | 8000 | 15874
2 | 全县 | 各村 | 农村产业发展 | “农业产业振兴信贷通”贷款贴息 | 新建 | 2023.1-2023.12 | “农业产业振兴信贷通”贷款贴息 | 产业发展项目 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 农村产业发展 | 466.65 |  | 466.65 | 农业农村局 | 农业农村局 | 发放脱贫户及监测对象产业贷款贴息≧6000户/次 | “农业产业振兴信贷通”贷款贴息1项 | ≧95% | 6322 | 15807
3 | 埠头乡 | 枫林村 | 乡村建设 | 山田组新建通组公路硬化 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 山田组新建通组公路硬化长330米、宽4.5米、厚0.18米；沉砂池3个，水泥涵管20米，路坎浆砌石长60米、高2米、宽0.8米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 27.6 |  | 27.6 | 埠头乡 | 埠头乡 | 改善42户126人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象12户） | 山田组新建通组公路硬化长330米、宽4.5米、厚0.18米；沉砂池3个，水泥涵管20米，路坎浆砌石长60米、高2米、宽0.8米 | ≧95% | 42 | 126
4 | 埠头乡 | 桐溪村 | 乡村建设 | 谷有组护坎建设 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 护坎基础开挖(东北侧）113.5875立方米，浆砌护坎基础(东北侧）113.5875立方米，浆砌护坎(东北侧）158.44立方米，M15沙浆压面(东北侧）69.9平方米，填土方(东北侧）110立方米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 11.5 |  | 11.5 | 埠头乡 | 埠头乡 | 改善38户95人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象13户） | 护坎基础开挖(东北侧）113.5875立方米，浆砌护坎基础(东北侧）113.5875立方米，浆砌护坎(东北侧）158.44立方米，M15沙浆压面(东北侧）69.9平方米，填土方(东北侧）110立方米 | ≧95% | 38 | 95
5 | 埠头乡 | 西霞村 | 乡村建设 | 吕屋段拦水坝至水产养殖基地水沟浆砌项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 水沟浆砌长1500米，直径0.5米给水管 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 28.5 |  | 28.5 | 埠头乡 | 埠头乡 | 改善20户65人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象4户） | 水沟浆砌长1500米，直径0.5米给水管 | ≧95% | 20 | 65
6 | 茶园乡 | 河背村 | 乡村建设 | 新建水陂 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 新建横坑、梨树下、樟木坑、曲坳水陂4座（长12米*宽2米*高2.6米）；杨梅塅镀锌管长20米直径0.3米。 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 13.5 |  | 13.5 | 茶园乡 | 茶园乡 | 改善30户120人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象6户） | 新建横坑、梨树下、樟木坑、曲坳水陂4座（长12米*宽2米*高2.6米）；杨梅塅镀锌管长20米直径0.3米。 | ≧95% | 30 | 120
7 | 茶园乡 | 教富村 | 乡村建设 | 教富村教富街口公路护坎 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 1.挖基础及拆除墙体100立方米，2.现浇C25混凝土挡墙92.5立方米，3.挡墙模板118平方米，4.水沟长20米（0.3米*0.3米） | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 7.4 |  | 7.4 | 茶园乡 | 茶园乡 | 改善52户257人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象13户） | 1.挖基础及拆除墙体100立方米，2.现浇C25混凝土挡墙92.5立方米，3.挡墙模板118平方米，4.水沟长20米（0.3米*0.3米） | ≧95% | 52 | 257
8 | 茶园乡 | 孔目、义渡等村 | 乡村建设 | 茶园乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 饮用水井11口（里溪5口，义渡2口，罗坑1口，河背1口，富足1口，孔目1口） | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 6 |  | 6 | 茶园乡+水利局 | 茶园乡+水利局 | 改善43户162人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户） | 饮用水井11口（里溪5口，义渡2口，罗坑1口，河背1口，富足1口，孔目1口） | ≧95% | 43 | 162
9 | 城岗镇 | 横坑村 | 乡村建设 | 横坑安禄平至鼎龙石源公路硬化 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 横坑安禄平至鼎龙石源公路硬化长1360米，宽3.5米，厚0.18米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 53.9 |  | 53.9 | 城岗镇 | 城岗镇 | 改善69户330人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象13户） | 横坑安禄平至鼎龙石源公路硬化长1360米，宽3.5米，厚0.18米 | ≧95% | 69 | 330
10 | 城岗镇 | 榔槎村 | 乡村建设 | 湖胜组李子树下至田边水圳 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 湖胜组李子树下至田边水圳长400米，宽0.3米，高0.3米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 7.2 |  | 7.2 | 城岗镇 | 城岗镇 | 改善55户261人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象11户） | 湖胜组李子树下至田边水圳长400米，宽0.3米，高0.3米 | ≧95% | 55 | 261
11 | 城岗镇 | 严坑、长保等村 | 乡村建设 | 城岗镇打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大口井2口，深水井2口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 13 |  | 13 | 城岗镇+水利局 | 城岗镇+水利局 | 改善73户288人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象14户） | 大口井2口，深水井2口 | ≧95% | 73 | 288
12 | 崇贤乡 | 三角村 | 乡村建设 | 崇贤乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大口井8口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 4 |  | 4 | 崇贤乡+水利局 | 崇贤乡+水利局 | 改善47户188人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象14户） | 大口井8口 | ≧95% | 47 | 188
13 | 崇贤乡 | 霞光村 | 乡村建设 | 高坪道路护坎 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 高坪道路护坎长25米，高3.5米，宽0.8米；高坪排洪圳长280米，0.5米*0.5米；湾丘排洪圳长340米，0.3米*0.3米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 14.5 |  | 14.5 | 崇贤乡 | 崇贤乡 | 改善33户150人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象11户） | 高坪道路护坎长25米，高3.5米，宽0.8米；高坪排洪圳长280米，0.5米*0.5米；湾丘排洪圳长340米，0.3米*0.3米 | ≧95% | 33 | 150
14 | 鼎龙乡 | 鼎龙、石含等村 | 乡村建设 | 鼎龙乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大口井39口，抽水泵设备 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 84.5 |  | 84.5 | 鼎龙乡+水利局 | 鼎龙乡+水利局 | 改善82户369人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象28户） | 大口井39口，抽水泵设备 | ≧95% | 82 | 369
15 | 鼎龙乡 | 古顺村 | 乡村建设 | 老腊组路基、水圳 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 老腊组路基开挖长300米、宽4.5米；水圳长1030米、0.3米*0.3米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 19.4 |  | 19.4 | 鼎龙乡 | 鼎龙乡 | 改善44户228人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象11户） | 老腊组路基开挖长300米、宽4.5米；水圳长1030米、0.3米*0.3米 | ≧95% | 44 | 228
16 | 鼎龙乡 | 灵山村 | 乡村建设 | 灵山组至石浒塘组道路拓宽 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 灵山组至石浒塘组道路拓宽长1.5公里、扩宽到4.5米宽 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 50 |  | 50 | 鼎龙乡 | 鼎龙乡 | 改善41户148人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户） | 灵山组至石浒塘组道路拓宽长1.5公里、扩宽到4.5米宽 | ≧95% | 41 | 148
17 | 方太乡 | 宝石村 | 乡村建设 | 方太乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 深水井1口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 10 |  | 10 | 方太乡+水利局 | 方太乡+水利局 | 改善223户1107人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象89户） | 深水井1口 | ≧95% | 223 | 1107
18 | 枫边乡 | 社坪、海丰等村 | 乡村建设 | 枫边乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 横井2口，大口井11口，水井加深1口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 15.5 |  | 15.5 | 枫边乡+水利局 | 枫边乡+水利局 | 改善35户146人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象7户） | 横井2口，大口井11口，水井加深1口 | ≧95% | 35 | 146
19 | 高兴镇 | 墩坵村 | 乡村建设 | 下密水库右灌渠修复 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 下密水库右灌渠修复长93米、宽1.3米、高1米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 6.3 |  | 6.3 | 高兴镇 | 高兴镇 | 改善48户172人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象9户） | 下密水库右灌渠修复长93米、宽1.3米、高1米 | ≧95% | 48 | 172
20 | 高兴镇 | 新圩村 | 乡村建设 | 莲溪组万背桥建设 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 万背桥长6米、宽3米、厚0.25米；桥安全设施长12米、宽0.18米、高0.5米；桥基两边基础护坎长12米、宽0.6米、高4米；拓展道路4.5米、加宽1.5米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 7.9 |  | 7.9 | 高兴镇 | 高兴镇 | 改善53户275人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象15户） | 万背桥长6米、宽3米、厚0.25米；桥安全设施长12米、宽0.18米、高0.5米；桥基两边基础护坎长12米、宽0.6米、高4米；拓展道路4.5米、加宽1.5米 | ≧95% | 53 | 275
21 | 古龙岗镇 | 蜈溪、忠田等村 | 乡村建设 | 古龙岗镇打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 加深水井10口，深水井2口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 19.4 |  | 19.4 | 古龙岗镇+水利局 | 古龙岗镇+水利局 | 改善40户168人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象10户） | 加深水井10口，深水井2口 | ≧95% | 40 | 168
22 | 江背镇 | 江背、果源等村 | 乡村建设 | 江背镇打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 深水井5口，大口井1口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 36.5 |  | 36.5 | 江背镇+水利局 | 江背镇+水利局 | 改善55户261人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象11户） | 深水井5口，大口井1口 | ≧95% | 55 | 261
23 | 江背镇 | 洛光村 | 乡村建设 | 洛光村安置点路硬化、排水沟 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 硬化路面长200米，宽6米，厚0.18米；水沟长400米，0.3米×0.2米；浆砌挡墙长35米，高2米，宽0.8米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 23.1 |  | 23.1 | 江背镇 | 江背镇 | 改善43户225人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户） | 硬化路面长200米，宽6米，厚0.18米；水沟长400米，0.3米×0.2米；浆砌挡墙长35米，高2米，宽0.8米 | ≧95% | 43 | 225
24 | 江背镇 | 洛光村 | 乡村建设 | 洛光村洛光组余坪硬化 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 洛光组余坪硬化2700平方米、厚0.1米，路沿石800米，平石800米等 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 59.6 |  | 59.6 | 江背镇 | 江背镇 | 改善60户300人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象15户） | 洛光组余坪硬化2700平方米、厚0.1米，路沿石800米，平石800米等 | ≧95% | 60 | 300
25 | 江背镇 | 洛光村 | 乡村建设 | 洛光村基础设施提升项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 洛光组水沟110米、给水管3700米、安全设施130米、铺设碎石等 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 56 |  | 56 | 江背镇 | 江背镇 | 改善44户240人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象13户） | 洛光组水沟110米、给水管3700米、安全设施130米、铺设碎石等 | ≧95% | 44 | 240
26 | 杰村乡 | 含田村 | 乡村建设 | 石背下屋排护坎 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 石背下屋排护坎长35米，高5米（含基础1米），底宽2米，上宽0.6米。 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 9.8 |  | 9.8 | 杰村乡 | 杰村乡 | 改善86户308人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象17户） | 石背下屋排护坎长35米，高5米（含基础1米），底宽2米，上宽0.6米。 | ≧95% | 86 | 308
27 | 杰村乡 | 含田村 | 乡村建设 | 坑尾机耕道 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 坑尾机耕道长1900米，宽3.5米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 其它 | 乡村建设 | 8.6 |  | 8.6 | 杰村乡 | 杰村乡 | 改善46户270人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象11户） | 坑尾机耕道长1900米，宽3.5米 | ≧95% | 46 | 270
28 | 均村乡 | 中洽、泮溪等村 | 乡村建设 | 均村乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大口井4口，深水井1口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 11 |  | 11 | 均村乡+水利局 | 均村乡+水利局 | 改善48户210人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象9户） | 大口井4口，深水井1口 | ≧95% | 48 | 210
29 | 潋江镇 | 猫岭村 | 乡村建设 | 潋江镇猫岭安置小区管网延伸工程 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 猫岭安置小区规划供水总人口430人，供水规模49.67m3/d，由猫岭安置小区附近市政自来水管网扩网新接铺设供水管总长1633米（管径75mm，公称压力1.0MPa，长305米；管径63mm，公称压力1.60MPa，长83米；管径50mm，公称压力1.6MPa，长718米；管径32mm，公称压力1.60MPa，长97米；到户管430米，管径Φ25mm，公称压力1.60MPa），管道配套闸阀1个，闸阀井1个等。 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 13 |  | 13 | 潋江镇+水利局 | 潋江镇+水利局 | 改善45户175人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象15户） | 猫岭安置小区规划供水总人口430人，供水规模49.67m3/d，由猫岭安置小区附近市政自来水管网扩网新接铺设供水管总长1633米（管径75mm，公称压力1.0MPa，长305米；管径63mm，公称压力1.60MPa，长83米；管径50mm，公称压力1.6MPa，长718米；管径32mm，公称压力1.60MPa，长97米；到户管430米，管径Φ25mm，公称压力1.60MPa），管道配套闸阀1个，闸阀井1个等。 | ≧95% | 45 | 175
30 | 良村镇 | 中洲、群山等村 | 乡村建设 | 良村镇打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大口井5口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 5 |  | 5 | 良村镇+水利局 | 良村镇+水利局 | 改善42户149人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户） | 大口井5口 | ≧95% | 42 | 149
31 | 龙口镇 | 嶂下村 | 乡村建设 | 龙口镇嶂下村农饮应急项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 深水井320米，配套水泵一套，蓄水池一座4米×6米×2米，pe50供水主管3030米，新建闸阀6套，Pe32供水入户管2860米，入户水表46套等。 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 41 |  | 41 | 龙口镇+水利局 | 龙口镇+水利局 | 改善38户155人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象9户） | 深水井320米，配套水泵一套，蓄水池一座4米×6米×2米，pe50供水主管3030米，新建闸阀6套，Pe32供水入户管2860米，入户水表46套等。 | ≧95% | 38 | 155
32 | 龙口镇 | 嶂下村 | 乡村建设 | 龙口镇打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 深水井2口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 36 |  | 36 | 龙口镇+水利局 | 龙口镇+水利局 | 改善31户142人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象7户） | 深水井2口 | ≧95% | 31 | 142
33 | 隆坪乡 | 隆坪村 | 乡村建设 | 木子坳组社公下新建护坎及道路 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 浆砌石堪90立方米、混泥土路2处（长80米、宽5.2米、厚0.18米；长51米、宽3米、厚0.18米）；填涵管、土方等 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 14.3 |  | 14.3 | 隆坪乡 | 隆坪乡 | 改善65户260人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象13户） | 浆砌石堪90立方米、混泥土路2处（长80米、宽5.2米、厚0.18米；长51米、宽3米、厚0.18米）；填涵管、土方等 | ≧95% | 65 | 260
34 | 梅窖镇 | 黄岭村、寨脑村 | 乡村建设 | 梅窖镇打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大口井2口，深水井1口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 8.5 |  | 8.5 | 梅窖镇+水利局 | 梅窖镇+水利局 | 改善85户820人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象25户） | 大口井2口，深水井1口 | ≧95% | 85 | 820
35 | 梅窖镇 | 寨脑村 | 乡村建设 | 梅窖镇寨脑村农饮提升项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | pe32管6000米、增加50套水表组 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 12 |  | 12 | 梅窖镇+水利局 | 梅窖镇+水利局 | 改善22户105人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象4户） | pe32管6000米、增加50套水表组 | ≧95% | 22 | 105
36 | 梅窖镇 | 寨脑村 | 乡村建设 | 梅窖镇太平组打深水井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 打深水井1口、抽水泵及配套设施，电源、电表及电线设施等。 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 10 |  | 10 | 梅窖镇+水利局 | 梅窖镇+水利局 | 改善123户625人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象24户） | 打深水井1口、抽水泵及配套设施，电源、电表及电线设施等。 | ≧95% | 123 | 625
37 | 南坑乡 | 南坑乡 | 乡村建设 | 南坑乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大口井4口，深水井1口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 11 |  | 11 | 南坑乡+水利局 | 南坑乡+水利局 | 改善32户155人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户） | 大口井4口，深水井1口 | ≧95% | 32 | 155
38 | 社富乡 | 桂江、五龙、留龙、金龙等村 | 乡村建设 | 社富乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 深水井5口及管网延伸、新建水池等。 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 40.5 |  | 40.5 | 社富乡+水利局 | 社富乡+水利局 | 改善50户204人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象12户） | 深水井5口及管网延伸、新建水池等。 | ≧95% | 50 | 204
39 | 兴江乡 | 桐林、坳背等村 | 乡村建设 | 兴江乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大口井4口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 2 |  | 2 | 兴江乡+水利局 | 兴江乡+水利局 | 改善33户136人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象6户） | 大口井4口 | ≧95% | 33 | 136
40 | 兴莲乡 | 富溪、莲塘等村 | 乡村建设 | 兴莲乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大口井13口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 7.5 |  | 7.5 | 兴莲乡+水利局 | 兴莲乡+水利局 | 改善69户207人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象27户） | 大口井13口 | ≧95% | 69 | 207
41 | 永丰镇 | 西江、大江等村 | 乡村建设 | 永丰镇打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 深水井9口，管网延伸 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 69 |  | 69 | 永丰镇+水利局 | 永丰镇+水利局 | 改善65户260人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象13户） | 深水井9口，管网延伸 | ≧95% | 65 | 260
42 | 樟木乡 | 新城、肖南等村 | 乡村建设 | 樟木乡打井项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大口井30口，横井1口 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 23 |  | 23 | 樟木乡+水利局 | 樟木乡+水利局 | 改善45户181人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象13户） | 大口井30口，横井1口 | ≧95% | 45 | 181
43 | 樟木乡 | 源坑村 | 乡村建设 | 源坑村小坪公路浆砌护坎 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 源坑村小坪公路浆砌护坎长28米，宽1.5米，厚8米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 19.6 |  | 19.6 | 樟木乡 | 樟木乡 | 改善86户145人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象17户） | 源坑村小坪公路浆砌护坎长28米，宽1.5米，厚8米 | ≧95% | 86 | 145
44 | 长冈乡 | 大塘村 | 乡村建设 | 长冈乡大塘村管网延伸应急项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 大塘村中径、新径、红兴等三个组规划供水总人口675人，供水规模78.0m3/d，由秀水村供水主管扩网新接铺设供水管总长9710米（管径110mm，公称压力1.0MPa，长365米；管径90mm，公称压力1.0MPa，长590米；管径75mm，公称压力1.0MPa，长545米；管径63mm，公称压力1.60MPa，长617米；管径50mm，公称压力1.60MPa，长2096米；管径32mm，公称压力1.60MPa，长2122m；到户管3375米，管径Φ25mm，公称压力1.60MPa），管道配套闸阀25个，闸阀井15个，排砂阀1个，总水表1个。 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 65 |  | 65 | 长冈乡+水利局 | 长冈乡+水利局 | 改善342户1379人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象119户） | 大塘村中径、新径、红兴等三个组规划供水总人口675人，供水规模78.0m3/d，由秀水村供水主管扩网新接铺设供水管总长9710米（管径110mm，公称压力1.0MPa，长365米；管径90mm，公称压力1.0MPa，长590米；管径75mm，公称压力1.0MPa，长545米；管径63mm，公称压力1.60MPa，长617米；管径50mm，公称压力1.60MPa，长2096米；管径32mm，公称压力1.60MPa，长2122m；到户管3375米，管径Φ25mm，公称压力1.60MPa），管道配套闸阀25个，闸阀井15个，排砂阀1个，总水表1个。 | ≧95% | 342 | 1379
45 | 长冈乡 | 合富村 | 乡村建设 | 江子上至黄冈组道路维修 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 江子上至黄冈组道路维修长830米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 18.5 |  | 18.5 | 长冈乡 | 长冈乡 | 改善313户1834人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象125户） | 江子上至黄冈组道路维修长830米 | ≧95% | 313 | 1834
46 | 长冈乡 | 合富村 | 乡村建设 | 饮水管网工程延伸 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 白坑组17户110人、石坑组16户64人、庙岭组7户35人、槽下组11户48人 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 19.8 |  | 19.8 | 长冈乡 | 长冈乡 | 改善221户602人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象88户） | 白坑组17户110人、石坑组16户64人、庙岭组7户35人、槽下组11户48人 | ≧95% | 221 | 602
47 | 长冈乡 | 合富村 | 乡村建设 | 合富组至白坑道路硬化 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 合富组至白坑道路硬化长600米，宽3米，厚0.18米，含路基、护坎 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 32.8 |  | 32.8 | 长冈乡 | 长冈乡 | 改善86户308人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象21户） | 合富组至白坑道路硬化长600米，宽3米，厚0.18米，含路基、护坎 | ≧95% | 86 | 308
48 | 长冈乡 | 园塘村 | 乡村建设 | 长冈乡园塘村管网延伸应急项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 园塘村大岭组规划供水总人口139人，供水规模18.09m3/d，由长岗乡原有供水主管扩网新接铺设供水管总长3058米（管径63mm，公称压力1.6MPa，长1530米。）；到户管1080米（管径Φ25mm，公称压力1.6MPa）及水表36个，管道配套闸阀6个，闸阀井2个，盲堵板1个，排气阀1个，排砂阀1个，总水表1个，工程等级为V等，类型为V型，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级。 大塘村上径组规划供水总人口475人，供水规模54.86m3/d，由原有供水主管扩网新接铺设供水管总长5652米（管径75mm，公称压力1.0MPa，长670米；管径63mm，公称压力1.60MPa，长555米；管径50mm，公称压力1.60MPa，长1295米；管径32mm，公称压力1.60MPa，长757米；到户管2375m，管径Φ25mm，公称压力1.60MPa），新建加压泵房一座，管道配套闸阀6个，闸阀井6个，排气阀2个，排砂阀1个。 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 63 |  | 63 | 长冈乡+水利局 | 长冈乡+水利局 | 改善221户602人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象88户） | 园塘村大岭组规划供水总人口139人，供水规模18.09m3/d，由长岗乡原有供水主管扩网新接铺设供水管总长3058米（管径63mm，公称压力1.6MPa，长1530米。）；到户管1080米（管径Φ25mm，公称压力1.6MPa）及水表36个，管道配套闸阀6个，闸阀井2个，盲堵板1个，排气阀1个，排砂阀1个，总水表1个，工程等级为V等，类型为V型，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级。 大塘村上径组规划供水总人口475人，供水规模54.86m3/d，由原有供水主管扩网新接铺设供水管总长5652米（管径75mm，公称压力1.0MPa，长670米；管径63mm，公称压力1.60MPa，长555米；管径50mm，公称压力1.60MPa，长1295米；管径32mm，公称压力1.60MPa，长757米；到户管2375m，管径Φ25mm，公称压力1.60MPa），新建加压泵房一座，管道配套闸阀6个，闸阀井6个，排气阀2个，排砂阀1个。 | ≧95% | 221 | 602
49 | 长冈乡 | 长冈村 | 乡村建设 | 长冈组至马屋组公路破损维修 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 长冈组至马屋组公路破损维修长150米、宽3.5米、厚0.18米 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 8.2 |  | 8.2 | 长冈乡 | 长冈乡 | 改善118户564人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象23户） | 长冈组至马屋组公路破损维修长150米、宽3.5米、厚0.18米 | ≧95% | 118 | 564