## 项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标表
(2022年度)
江西潋江国家湿地公园管理局
基本信息
项目名称： |  | 江西兴国潋江国家湿地公园2021年中央财政湿地保护与恢复补助项目 | 项目编码： | 360732218888035001804
项目类别： |  | 跨年项目 | 资金用途： | 业务类
开始日期： |  | 2021-01-01 | 结束日期： | 2022-12-31
项目负责人： |  | 曾文 | 联系人： | 阙持鹏
联系电话： |  | 13807976909 | 是否重点项目： | 否
项目总金额： |  | 600 | 本年度预算金额： | 600
基本情况
立项必要性： |  | 1.进一步提升湿地生境结构和维持生物多样性的需要。在科学评估湿地生态恢复水平，掌握国家重要湿地生态环境特征的基础之上，进一步开展栖息地水生态恢复工作，丰富项目区的湿地生境类型，优化湿地水生动物结构，将有助于优化项目区湿地生物多样性和水体自净化能力，推动健康稳定湿地生态系统的尽快形成，并为基于良好湿地生境的生态教育提供优质空间和载体，充分发挥湿地的生态服务功能。2.进一步增强湿地科学监测和生态巡护的需要。湿地生态系统的健康可持续发展需要科学、定期且具有针对性的监测和评估，而工作人员的巡查监控是湿地生境保育和湿地安全维护的重要一环。通过现代、科学的调查、管理和巡护手段，将有效提升潋江湿地的生态管理能力，确保非正常状态（如水质污染、栖息地破坏）出现时能够及时采取措施进行控制，从而提高湿地应对危机的处理能力，避免或降低意外灾害对湿地的破坏，促进湿地的可持续发展。3. 进一步优化湿地自然教育和生态体验的需要。通过构建湿地自然学校科普宣教空间，开发具有潋江湿地特色研学课程，优化室外生态教育设施，引入多样化的互动、体验、参与的科普教育活动，构建室内外联动，形式多样的湿地科普宣教体系，将有效展示潋江湿地生态保护建设成效和兴国县地域文化，丰富优化游客生态体验，构建江西省湿地生态教育的重要示范基地。
实施可行性： |  | 组织管理：本项目由江西潋江湿地公园管理局负责日常工作和组织项目的实施，配备了管理工作人员10名。1.项目组织。成立以分管局领导为组长，局办公室、财务股、业务股的相关责任人为成员的项目管理专项工作组，细化任务，落实责任，分工合作，确保项目顺利实施。在项目实施过程中委托高校、科研院所等专业机构成立专家顾问组，便于在各项目实施过程中进行专业指导，保障实施效果。2.机制保障。（一）合理进行工程管理.（1）按照项目组织和进度安排，建立目标管理制度、质量管理制度和信息反馈制度，逐步实现管理科学化、信息系统化，提高管理水平，改善服务质量。（2）执行工程监理制度，保证工程质量。充分发挥行政监察部门在执法领域的监察力度，依法严厉查处违法犯罪行为。（3）建立有效的信息管理系统和监测系统。（4）推行项目资本金制、项目法人责任制、工程建设招标制。（5）实行规范化管理，严格按规划立项、按项目管理、按设计施工、按标准验收。（6）在项目实施中，推行量化考核制度，同时开展同行业、同部门的经验交流。（7）实行工程项目质量监督和责任追究制度，实行资金流向和使用审计制度，确保投资效益。（8）在项目实施管理中，推行以人为中心的管理方式，尊重职工和社区群众的意愿与选择，进行协商式的管理，最大限度发挥人的主观能动性。（9）健全环境影响评价制度，针对污染环境和破坏生态环境的项目，采取实质性环保处罚措施。在项目建设前、在建设过程和项目运营后进行跟踪，并开展环境影响评价。（二）严格项目资金管理。（1）严格按照方案严格控制资金的支出和使用，不得用于本方案之外的其他工作。（2）在项目实施前根据项目内容和经费概算结果，进一步做好项目经费的预算，明确各子项目和工程需要的经费。（3）设立专项资金账户，实行专款专用，各工程项目组在使用经费前需要进行资金申请，财务部门严格按照工程进度款项审批付款程序、工程结算付款审批程序、工程相关费用付款审批程序使用资金。（4）工程进度款审批实行工程款支付证书会签制度。根据各项工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程款付款申请书”。施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖项目部章）、工程名称、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，提交监理公司审核。监理公司审核填写“工程款支付证书”，总监理工程师签署意见加盖监理项目部章后，提交工程部审核及确定应付款。工程项目组负责人确认质量进度并签署意见。（三）强化信息（档案）管理。（1）成立专门的档案室负责本项目实施的信息（档案）管理，并建立专项资金项目档案管理制度。（2）在项目实施前、实施中和实施后的完整项目期内，所有涉及到的方案、合同、施工前后对比照片、竣工验收报告、财务报表等文件都需要分类存档管理。（3）加强信息化管理力度，科学管理档案，要求电脑端与档案柜中档案要保持一致，注重过程稿及施工意见的保存。（4）项目实施过程中，各种技术资料交由档案资料室统一管理发放，各有关部门和单位指定专人办进领用手续。（5）监测设备到货后，由负责的项目组汇同有关部门开箱验收后，设备资料（归档的发给施工单位的）统交档案资料室统一管理，造册登记并建立收发明细帐。各单项工程总体验收由档案资料室对其各种技术文件和竣工资料进行查验，各项工程竣工决算的最后付款必须由档案资料室对竣工资料签收合格后支付。3.技术保障.本项目包括湿地保护与恢复、巡护、宣教、湿地监测以及生态补偿等方面的建设内容，在项目实施过程中应做好技术保障，确保项目实施的高效性和鲜明对比性。将可能遇到的主要技术问题进行分析，并提出针对性的技术方案。4.项目实施计划。2021年中央财政湿地保护与恢复补助项目分为建设一期（2021年11月~2022年6月）、建设二期（2022年7月~2022年12月）两个建设期：一、建设一期（2021年11月~2022年6月）：（1）开展湿地保护与恢复，完成小微湿地群提升、林泽湿地恢复、文化主导型小微湿地恢复、乡土植物补植、多水塘活水链湿地恢复以及有害生物防治；（2）开展湿地巡护相关工作，具体包括巡护APP系统开发与应用、湿地巡护设施设备维修以及上半年度日常巡护与应急事件处理；（3）开展室外湿地科普宣教工作，完成标识标牌提升和湿地宣教解说系统建设，落实湿地文创产品和湿地自然学校深化设计工作；（4）开展湿地监测工作，完成气象自动监测站安装工作，落实上半年度湿地监测的相关任务。二、建设二期（2022年7月~2022年12月）。（1）持续维护湿地生境；（2）开展湿地巡护相关工作，落实湿地巡护设施设备维修以及下半年度日常巡护与应急事件处理；（3）开展潋江湿地文创产品和潋江湿地自然学校建设；（4）做好整体建设期的总结和资料汇编，迎接建设期末的项目验收。
项目实施内容： |  | 本项目主要建设内容包括湿地保护与恢复、巡护、宣教、湿地监测以及其他费用五个部分组成。一、湿地保护与恢复：包含小微湿地群提升1项、林泽湿地恢复1500 m2、文化主导型小微湿地恢复2500 m2、乡土植物补植乔木180株及地被300 m2、多水塘活水链湿地恢复31130 m2以及有害生物防治1项。湿地保护与恢复支出202.30万元；二、湿地巡护：包含巡护APP系统1项、设施设备维修1项和湿地巡护租车1项。湿地巡护支出75万元；三、湿地宣教：包含标识标牌提升64块、湿地宣教设施设备1项（含固定式观鸟镜1个、望远镜60个、昆虫旅馆4个、湿地科普长廊3处、生态主题无动力设施1套、湿地主题科普装置2套、生态主题座椅30个、科普解说内容设计1项）、潋江湿地文创产品设计与制作1项和潋江湿地自然学校建设1项（含研学课程2套、读本2套、研学培训1项、湿地主题图书600本和湿地自然学校1项）。湿地宣教支出239.2万元；四、湿地监测：包含湿地资源调查1项、气象监测活动1项。湿地监测支出53.5万元；五、其他费用：包含实施方案编制费（含施工图设计）及其他不可预见费，其他费用支出30万元。
中长期目标： |  | 根据江西省兴国县潋江国家重要湿地建设现状和存在问题，参照《江西潋江国家湿地公园总体规划》及国家重要湿地相关要求，充分利用潋江湿地及其周边的自然资源和景观资源，以潋江国家重要湿地生态保育体系和独特地域文化为立足点，本次实施方案的总体目标为：通过提升国家重要湿地城区段的湿地生境结构和生物多样性，优化湿地自然教育和生态体验空间质量，强化潋江湿地全流域科学监测和生态巡护能力，构建“国内一流，江西领先”的生态教育重要示范基地。
年度绩效目标： |  | 根据2021年中央财政湿地保护与恢复补助项目资金湿地保护与恢复项目的基本要求，结合江西省兴国县潋江国家重要湿地建设现状和存在问题，依据总体目标，分为建设一期（2021年11月~2022年6月）、建设二期（2022年7月~2022年12月）两个建设期：一、建设一期（2021年11月~2022年6月）：（1）开展湿地保护与恢复，完成小微湿地群提升、林泽湿地恢复、文化主导型小微湿地恢复、乡土植物补植、多水塘活水链湿地恢复以及有害生物防治；（2）开展湿地巡护相关工作，具体包括巡护APP系统开发与应用、湿地巡护设施设备维修以及上半年度日常巡护与应急事件处理；（3）开展室外湿地科普宣教工作，完成标识标牌提升和湿地宣教解说系统建设，落实湿地文创产品和湿地自然学校深化设计工作；（4）开展湿地监测工作，完成气象自动监测站安装工作，落实上半年度湿地监测的相关任务。二、建设二期（2022年7月~2022年12月）（1）持续维护湿地生境；（2）开展湿地巡护相关工作，落实湿地巡护设施设备维修以及下半年度日常巡护与应急事件处理；（3）开展潋江湿地文创产品和潋江湿地自然学校建设；（4）做好整体建设期的总结和资料汇编，迎接建设期末的项目验收。
立项依据
政策依据： |  | 一、法律法规、规章与国际公约1、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；2、《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修订）；3、《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；5、《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修正）；6、《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修正）；7、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016 年修订）；8、《江西省湿地保护条例》（2012年）；9、《国家林业局关于修改〈湿地保护管理规定〉的决定》（2018年）；10、《关于特别是水禽栖息地的国际重要湿地公约》（1982年修正）。二、政策文件1、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年）；2、《国务院办公厅关于加强湿地保护管理的通知》（国办发[2004]50号）；3、《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）；4、《财政部国家林业局关于印发〈林业改革发展资金管理办法〉的通知》（财农[2016]196号）；5、《国家林业局湿地保护管理中心关于印发〈国家湿地公园总体规划导则〉的通知》（林湿综字[2018]1号）；6、《国家林业局关于印发〈国家湿地公园管理办法〉的通知》（林湿发[2017]150号）；7、《国家林业局关于印发〈国家湿地公园验收办法（试行）〉的通知》（林办湿字[2010]191号）；8、《江西省人民代表大会常务委员会〈关于加强城市规划区湿地保护的决议〉》（2014年10月15日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）；9、《江西省人民政府办公厅关于印发湿地保护修复制度方案实施意见的通知》（赣府发[2017]62号）；10、《江西省人民政府办公厅〈关于加强湿地保护管理的通知〉》（赣府厅发[2006]1号）；11、《江西省林业厅关于印发〈江西省湿地公园管理办法〉的通知》（赣林护发[2014]13号）；12、《江西省林业厅关于划定湿地面积保有量红线的通知》（赣林护字[2016]3号）；13、《江西省林业局关于印发〈江西省湿地占用管理办法〉的通知》（赣林规[2020]2号）；14、《江西省林业局关于印发〈江西省湿地生态效益补偿项目管理办法〉的通知》（赣林规[2021]7号）；15、《江西省财政厅、江西省林业局转发财政部国家林业和草原局关于修订〈林业改革发展资金管理办法〉的通知》（赣财资环[2021]23号）。
其他依据： |  | 一、标准规范1、《国家湿地公园建设规范》（LY/T1755-2008）；2、《自然保护区工程总体设计标准》（LYJ126-88）；3、《国家湿地公园总体规划导则》（林湿综字[2010]7号）；4、《国家湿地公园评估标准》（LY/T1754-2008）。二、相关规划及参考资料1、《全国湿地保护工程实施规划（2002-2030 年）》；2、《国家林业局 国家发展改革委 财政部关于印发〈全国湿地保护“十三五”实施规划〉的函》（林函规字〔2017〕40号）；3、《江西省林业发展“十三五”规划》；4、《江西潋江国家湿地公园总体规划》；5、《兴国县城市总体规划》；6、《兴国县城市绿地系统规划》；7、《兴国县旅游业发展总体规划》；8、建设单位提供的其它资料。
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
根据江西省兴国县潋江国家重要湿地建设现状和存在问题，参照《江西潋江国家湿地公园总体规划》及国家重要湿地相关要求，充分利用潋江湿地及其周边的自然资源和景观资源，以潋江国家重要湿地生态保育体系和独特地域文化为立足点，通过提升国家重要湿地城区段的湿地生境结构和生物多样性，优化湿地自然教育和生态体验空间质量，强化潋江湿地全流域科学监测和生态巡护能力，构建“国内一流，江西领先”的生态教育重要示范基地。项目内容主要是在潋江国家重要湿地的滨水湿地宣教展示区开展湿地保护与恢复、巡护、宣教以及湿地监测四个部分的相关工作.
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
产出指标 | 数量 | 2021年中央财政湿地保 护修复项目 |  | =1项(2022)
产出指标 | 质量 | 项目实施方案要求，资源保护和监控监测 |  | 达成预期指标(2022)
产出指标 | 时效 | 实施方案规划时间执行，湿地保护预期效果 |  | 达成预期指标(2022)
产出指标 | 成本 | 2021年中央湿地保护与恢复补助项目投入 |  | =600万元(2022)
效益指标 | 生态效益 | 湿地恢复面积、湿地生态系统生态服务功能 |  | 明显(2022)
效益指标 | 可持续影响 | 自然资源和生物多样性可持续发展 |  | 明显(2022)
满意度 | 满意度 | 湿地辖区及周边群众满意度 |  | >=80%百分比(2022)