## 项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标表
(2022年度)
江西潋江国家湿地公园管理局
基本信息
项目名称： |  | 江西兴国潋江国家湿地公园2021年中央财政湿地生态效益补偿项目 | 项目编码： | 360732218888035001788
项目类别： |  | 跨年项目 | 资金用途： | 业务类
开始日期： |  | 2021-01-01 | 结束日期： | 2022-12-31
项目负责人： |  | 曾文 | 联系人： | 阙持鹏
联系电话： |  | 13807976909 | 是否重点项目： | 否
项目总金额： |  | 150 | 本年度预算金额： | 150
基本情况
立项必要性： |  | 潋江国家重要湿地辖及的周边乡镇（社区）主要有埠头、潋江、江背、鼎龙、东村和长冈等区域。潋江湿地及周边区域鸟类繁多，周边乡镇（社区）分布广泛的乡村湿地为越冬候鸟栖息、觅食提供了良好的生境，对于有效保护中亚热带南缘库塘-河流湿地生态系统，丰富区域动（植）物多样性具有重要作用。为进一步维护候鸟栖息区域的生态环境，发挥潋江国家重要湿地最大的湿地生态效益，按照“谁保护、谁受益”、“谁受损、补偿谁”的原则，生态效益补偿资金将用于周边乡镇（社区）及湿地水源地的卫生环境整治、小微湿地建设、社区共建共管、湿地生态巡护以及设计咨询工作，有效助力湿地生态保护与乡村振兴协同发展。
实施可行性： |  | 组织管理：本项目由江西潋江湿地公园管理局负责日常工作和组织项目的实施，配备了管理工作人员10名。1.项目组织。成立以分管局领导为组长，局办公室、财务股、业务股的相关责任人为成员的项目管理专项工作组，细化任务，落实责任，分工合作，确保项目顺利实施。在项目实施过程中委托高校、科研院所等专业机构成立专家顾问组，便于在各项目实施过程中进行专业指导，保障实施效果。2.机制保障。（一）合理进行工程管理.（1）按照项目组织和进度安排，建立目标管理制度、质量管理制度和信息反馈制度，逐步实现管理科学化、信息系统化，提高管理水平，改善服务质量。（2）执行工程监理制度，保证工程质量。充分发挥行政监察部门在执法领域的监察力度，依法严厉查处违法犯罪行为。（3）建立有效的信息管理系统和监测系统。（4）推行项目资本金制、项目法人责任制、工程建设招标制。（5）实行规范化管理，严格按规划立项、按项目管理、按设计施工、按标准验收。（6）在项目实施中，推行量化考核制度，同时开展同行业、同部门的经验交流。（7）实行工程项目质量监督和责任追究制度，实行资金流向和使用审计制度，确保投资效益。（8）在项目实施管理中，推行以人为中心的管理方式，尊重职工和社区群众的意愿与选择，进行协商式的管理，最大限度发挥人的主观能动性。（9）健全环境影响评价制度，针对污染环境和破坏生态环境的项目，采取实质性环保处罚措施。在项目建设前、在建设过程和项目运营后进行跟踪，并开展环境影响评价。（二）严格项目资金管理。（1）严格按照方案严格控制资金的支出和使用，不得用于本方案之外的其他工作。（2）在项目实施前根据项目内容和经费概算结果，进一步做好项目经费的预算，明确各子项目和工程需要的经费。（3）设立专项资金账户，实行专款专用，各工程项目组在使用经费前需要进行资金申请，财务部门严格按照工程进度款项审批付款程序、工程结算付款审批程序、工程相关费用付款审批程序使用资金。（4）工程进度款审批实行工程款支付证书会签制度。根据各项工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程款付款申请书”。施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖项目部章）、工程名称、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，提交监理公司审核。监理公司审核填写“工程款支付证书”，总监理工程师签署意见加盖监理项目部章后，提交工程部审核及确定应付款。工程项目组负责人确认质量进度并签署意见。（三）强化信息（档案）管理。（1）成立专门的档案室负责本项目实施的信息（档案）管理，并建立专项资金项目档案管理制度。（2）在项目实施前、实施中和实施后的完整项目期内，所有涉及到的方案、合同、施工前后对比照片、竣工验收报告、财务报表等文件都需要分类存档管理。（3）加强信息化管理力度，科学管理档案，要求电脑端与档案柜中档案要保持一致，注重过程稿及施工意见的保存。（4）项目实施过程中，各种技术资料交由档案资料室统一管理发放，各有关部门和单位指定专人办进领用手续。（5）监测设备到货后，由负责的项目组汇同有关部门开箱验收后，设备资料（归档的发给施工单位的）统交档案资料室统一管理，造册登记并建立收发明细帐。各单项工程总体验收由档案资料室对其各种技术文件和竣工资料进行查验，各项工程竣工决算的最后付款必须由档案资料室对竣工资料签收合格后支付。3.技术保障.本项目包括湿地保护与恢复、巡护、宣教、湿地监测以及生态补偿等方面的建设内容，在项目实施过程中应做好技术保障，确保项目实施的高效性和鲜明对比性。将可能遇到的主要技术问题进行分析，并提出针对性的技术方案。4.项目实施计划。2021年中央财政湿地保护与恢复补助项目分为建设一期（2021年11月~2022年6月）、建设二期（2022年7月~2022年12月）两个建设期：一、建设一期（2021年11月~2022年6月）：（1）开展湿地保护与恢复，完成小微湿地群提升、林泽湿地恢复、文化主导型小微湿地恢复、乡土植物补植、多水塘活水链湿地恢复以及有害生物防治；（2）开展湿地巡护相关工作，具体包括巡护APP系统开发与应用、湿地巡护设施设备维修以及上半年度日常巡护与应急事件处理；（3）开展室外湿地科普宣教工作，完成标识标牌提升和湿地宣教解说系统建设，落实湿地文创产品和湿地自然学校深化设计工作；（4）开展湿地监测工作，完成气象自动监测站安装工作，落实上半年度湿地监测的相关任务。二、建设二期（2022年7月~2022年12月）。（1）持续维护湿地生境；（2）开展湿地巡护相关工作，落实湿地巡护设施设备维修以及下半年度日常巡护与应急事件处理；（3）开展潋江湿地文创产品和潋江湿地自然学校建设；（4）做好整体建设期的总结和资料汇编，迎接建设期末的项目验收。
项目实施内容： |  | 项目内容主要包括卫生环境整治、小微湿地建设、社区共建共管、湿地生态巡护及其他费用。项目总投资150万元，全部为中央财政湿地保护与恢复补助资金，其中卫生环境整治50万元，小微湿地建设40万元，社区共建共管5万元，湿地生态巡护47.5万元，其他费用7.5万元。
中长期目标： |  | 实施生态补偿项目建设，有助于加强重要生态环境功能区的保护和管理，有助于解决受益地区对受损地区的利益补偿，有助于实现重要生态环境功能区经济社会协调发展，有助于加快经济结构调整、转变经济发展方式，有助于实现人与自然的和谐。进一步掌握湿地资源状况，改善潋江国家重要湿地周边环境，进一步增强大众的生态保护意识，提高管护能力和水平，助力乡村振兴，提高潋江国家重要湿地，乃至兴国县的生态效益、经济效益和社会效益。
年度绩效目标： |  | 实施生态补偿项目建设，有助于加强重要生态环境功能区的保护和管理，有助于解决受益地区对受损地区的利益补偿，有助于实现重要生态环境功能区经济社会协调发展，有助于加快经济结构调整、转变经济发展方式，有助于实现人与自然的和谐。进一步掌握湿地资源状况，改善潋江国家重要湿地周边环境，进一步增强大众的生态保护意识，提高管护能力和水平，助力乡村振兴，提高潋江国家重要湿地，乃至兴国县的生态效益、经济效益和社会效益。
立项依据
政策依据： |  | 一、法律法规、规章与国际公约1、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；2、《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修订）；3、《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；5、《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修正）；6、《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修正）；7、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016 年修订）；8、《江西省湿地保护条例》（2012年）；9、《国家林业局关于修改〈湿地保护管理规定〉的决定》（2018年）；10、《关于特别是水禽栖息地的国际重要湿地公约》（1982年修正）。二、政策文件1、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年）；2、《国务院办公厅关于加强湿地保护管理的通知》（国办发[2004]50号）；3、《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）；4、《财政部国家林业局关于印发〈林业改革发展资金管理办法〉的通知》（财农[2016]196号）；5、《国家林业局湿地保护管理中心关于印发〈国家湿地公园总体规划导则〉的通知》（林湿综字[2018]1号）；6、《国家林业局关于印发〈国家湿地公园管理办法〉的通知》（林湿发[2017]150号）；7、《国家林业局关于印发〈国家湿地公园验收办法（试行）〉的通知》（林办湿字[2010]191号）；8、《江西省人民代表大会常务委员会〈关于加强城市规划区湿地保护的决议〉》（2014年10月15日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）；9、《江西省人民政府办公厅关于印发湿地保护修复制度方案实施意见的通知》（赣府发[2017]62号）；10、《江西省人民政府办公厅〈关于加强湿地保护管理的通知〉》（赣府厅发[2006]1号）；11、《江西省林业厅关于印发〈江西省湿地公园管理办法〉的通知》（赣林护发[2014]13号）；12、《江西省林业厅关于划定湿地面积保有量红线的通知》（赣林护字[2016]3号）；13、《江西省林业局关于印发〈江西省湿地占用管理办法〉的通知》（赣林规[2020]2号）；14、《江西省林业局关于印发〈江西省湿地生态效益补偿项目管理办法〉的通知》（赣林规[2021]7号）；15、《江西省财政厅、江西省林业局转发财政部国家林业和草原局关于修订〈林业改革发展资金管理办法〉的通知》（赣财资环[2021]23号）。
其他依据： |  | 标准规范1、《国家湿地公园建设规范》（LY/T1755-2008）；2、《自然保护区工程总体设计标准》（LYJ126-88）；3、《国家湿地公园总体规划导则》（林湿综字[2010]7号）；4、《国家湿地公园评估标准》（LY/T1754-2008）。相关规划及参考资料1、《全国湿地保护工程实施规划（2002-2030 年）》；2、《国家林业局 国家发展改革委 财政部关于印发〈全国湿地保护“十三五”实施规划〉的函》（林函规字〔2017〕40号）；3、《江西省林业发展“十三五”规划》；4、《江西潋江国家湿地公园总体规划》；5、《兴国县城市总体规划》；6、《兴国县城市绿地系统规划》；7、《兴国县旅游业发展总体规划》；8、建设单位提供的其它资料。
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
实施生态补偿项目建设，有助于加强重要生态环境功能区的保护和管理，有助于解决受益地区对受损地区的利益补偿，有助于实现重要生态环境功能区经济社会协调发展，有助于加快经济结构调整、转变经济发展方式，有助于实现人与自然的和谐。 项目的建设将进一步掌握湿地资源状况，改善潋江国家重要湿地周边环境，进一步增强大众的生态保护意识，提高管护能力和水平，助力乡村振兴，提高潋江国家重要湿地，乃至兴国县的生态效益、经济效益和社会效益。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
产出指标 | 数量 | 2021年中央财政生态效益补偿项目 |  | =1项(2022)
产出指标 | 质量 | 湿地生态效益补偿项目实施成效 |  | 达到预期效果(2022)
产出指标 | 时效 | 实施方案规划时间执行，湿地保护预期效果 |  | 达到预期效果(2022)
产出指标 | 成本 | 2021 年中央财政生态效益补偿项目投入 |  | =150万元(2022)
效益指标 | 生态效益 | 湿地生态效益补偿项目生态效益 |  | 明显(2022)
效益指标 | 可持续影响 | 自然资源和生物多样性可持续发展 |  | 明显(2022)
满意度 | 满意度 | 湿地辖区及周边群众满意度 |  | >=80%百分比(2022)