## 省级
2022年度省级福利彩票公益金项目绩效评价自评表
（2022年度）
专项(项目)名称 |  |  | 省级彩票公益金及专项福彩公益金项目 |  | 负责人及电话 | 钟林轶15070739799
地方主管部门 |  |  | 兴国县财政局 |  | 实施单位 | 兴国县民政局
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 528 | 237 |  | 44.89%
|  |  | 其中:省级补助 | 208 | 129 |  | 62.02% | 10 | 6.2
|  |  | 地方资金 | 320 | 108 |  | 33.75%
其他资金
年度 总体 指标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 养老服务类：建设一个示范性居家养老服务中心，添置两个农村互助养老设施，完成全县敬老院消防改造。 |  |  |  | 为东街社区居家养老服务中心，配置厨房、用餐室、卫生间、娱乐室、休息室等功能设施，添置老人休息、娱乐、用餐等基本生活设备。
| 儿童福利：支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为全县符合条件的孤儿每人每年1万元的助学金，确保孤儿能正常上学，顺利完成学业。 |  |  |  | （全年为16名孤儿拨付助学资金共计15万元，按季度拨付，确保了孤儿正常就读。
| 殡葬服务：完善村级公益性骨灰堂、公墓的建设，加快推进移风易俗殡葬改革，满足当地居民殡葬需求。 |  |  |  | 建成农村公益性骨灰堂三个，建筑面积约1500平方米，安装骨灰存放架2053格，配套公共厕所办公房、庭院，铺装绿化等设施。
| 社会公益：社会工作服务站装饰装修，购买办公用品。 |  |  |  | （完成龙口镇社会工作服务站装饰装修；购买办公桌椅3套，购买个案工作室沙发、购买饮水机1台、购买办电脑2台，打印机一台；制度牌上墙1套）
| 乡村振兴：完成两个行政村乡村基础设施改造。 |  |  |  | 目前已完成崇贤乡北胜村乡村振兴设施改造
绩效指标 | 一级指标 | 二级指称 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（24分） | 社会养老服务体系建设项目补助金额 |  | 80万元 | 67 | 3 | 3
|  |  | 补助公办养老机构及城乡社区养老综合设施建设个数 |  | 1个 | 1 | 3 | 3
|  |  | 殡葬服务体系建设项目补助金额 |  | 90万元 | 40 | 3 | 3
|  |  | 补助公益性公墓及骨灰安放设施建设个数 |  | 4个 | 3个 | 3 | 3
|  |  | 社工站建设项目补助金额 |  | 7万元 | 6万 | 3 | 3
|  |  | 社工站建成运营后专职驻站社工 |  | 不少于2人 | 100% | 3 | 3
|  |  | 乡村振兴建设项目补助金额 |  | 30万元 | 15万元 | 3 | 3
|  |  | 改善乡村基础和公共服务设施数量 |  | 2个 | 1个 | 3 | 3
|  | 质量指标（8分） | 居家社区养老服务设施覆盖率 |  | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 殡葬基础设施覆盖率 |  | ≥98% | ≥98% | 4 | 4
|  | 时效指标（16分） | 事实无人抚养儿童助学金发放时间 |  | 按月或按季度 | 按月 | 4 | 4
|  |  | 收到补助资金后分配下达时效 |  | ≤30天 | ≤30天 | 4 | 4
|  |  | 收到补助资金12个月预算执行率 |  | ≥80% | ≥80% | 4 | 4
|  |  | 项目设施建设（实施）周期 |  | 1年 | 1年 | 4 | 4
|  | 成本指标 （2分） | 成本节约率 |  | 实际支出金额控制在预算范围内 | 100% | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 （30分） | 福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”宗旨 |  | 符合 | 符合 | 5 | 5
|  |  | 养老机构应急救援等服务能力 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5
|  |  | 居家社区养老服务便利性和专业性 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5
|  |  | 支持乡村振兴受益面 |  | 不断扩大 | 不断扩大 | 5 | 5
|  |  | 精神卫生社会福利设施机构服务能力 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 4 | 4
|  |  | 养老等项目库绩效管理水平 |  | 不断提升 | 不断提升 | 3 | 3
|  |  | 事实无人抚养儿童助学减轻监护人压力 |  | 稳步提高 | 稳步提高 | 3 | 3
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指（10分） | 养老服务老年人满意率 | 养老服务老年人满意率 | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 殡葬基础设施的满意率 | 对殡葬基础设施的满意率 | ≥95% | 96% | 2 | 2
|  |  | 儿童福利服务对象满意率 | 困难那老年人等特殊群众脱贫济困满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2
|  |  | 社会工作和志愿服务社会满意率 |  | ≥95% | ≥95% | 2 | 2
|  |  | 乡村振兴服务社会满意率 | 对残疾人福利服务设施的满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2
总分（含资金执行率10分） | [6 empty] | 100 | 96.2